## Sheet1
| 2024 |  | 年 | 6 |  | 月 | 1 | 月間工程表
| 責任者 |  |  | 松川太陽 |  |  |  |  | 作成者 |  |  |  | 松川太陽 |  |  |  |  | 作成日 |  |  |  | 2024-06-04 |  |  |  |  | 更新日
| プロジェクト ゆとりっぷ |  |  | 月 | 6月
|  |  |  | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1
|  |  |  | 曜日 |  |  |  | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |  | 担当 | 支援 | 達成度（％）
資料作成 | 要件定義書 | [6 empty] | 火: 要件定義書作成; 木: 要件定義書作成; 金: 発表会9：50 |  | 松川 | チーム全員 | 100％
| 外部設計 | [6 empty] | 木: 外部設計（暫定）; 月: 外部設計（暫定）; 水: 外部設計（暫定） |  | 山本さん | 森井さん 野中さん 石沢さん | 100％
| 内部設計 | [6 empty] | 水: 内部設計（暫定） |  | 松川 | 石沢さん、日下さん、森井さん、山本さん | 100％
| データベース定義書 | [6 empty] | 木: データベース定義 |  | 日下さん | 松川 | 100％
| 画面遷移図 | [6 empty] | 木: 画面遷移図作成 |  | 山本さん | 森井さん 野中さん 石沢さん | 100％
デザイン | Htmlの作成 | [6 empty] | 木: コーディング; 金: コーディング; 月: コーディング |  | 機能担当
| cssの作成 | [6 empty] | 月: コーディング; 火: コーディング |  | 機能担当
開発 | システム開発全体 | [6 empty] | 水: コーディング（暫定）; 月: コーディング（暫定）; 月: コーディング（暫定）
| データベース | [6 empty] | 木: データベース定義; 月: データベース定義; 水: データの作成; 金: データの作成; 月: データーベースの作成 |  | 日下さん | 松川 | 80％
| ユーザー登録 | [6 empty] | 木: 名刺管理アプリより引き抜いてくる; 月: コーディング; 火: コーディング; 水: コーディング; 木: コーディング |  | 野中さん |  | 100%
| ログイン機能 | [6 empty] | 月: コーディング; 火: コーディング; 水: コーディング; 木: コーディング |  |  | 日下さん | 100%
| ホームページ | [6 empty] | 金: コーディング; 月: コーディング
| 持ち物確認機能 | [6 empty] | 月: コーディング
| レビュー・投稿 | [6 empty] | 水: HTML&CSS; 月: dao&model; 火: dao&model |  | 石沢さん | 松川
| タイムライン | [6 empty] | 水: HTML&CSS; 月: dao&model; 火: dao&model
HTML&CSS
| 検索機能 | [6 empty] | 水: HTML&CSS |  | 森井さん | 山本さん
| 結果表示 | [6 empty] | 水: HTML&CSS
| テスト・品質管理 | [6 empty] | 水: 品質管理・テスト; 月: 品質管理・テスト |  | 山本さん
発表準備 | [7 empty] | 月: 発表の用意 |  | 松川 | チーム全員
発表練習 | [7 empty] | 水: 発表練習 |  | 松川 | チーム全員
色分け進捗
未達成
達成
中断
予定